Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów”

- Problematyka i procedury związane z przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów na podstawie uchwały Nr XXXII/247/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów.

Przygotowanie i opracowanie przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o problematykę i procedury określone w :

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587),

- ustawie z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- przepisach szczególnych dot. ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,

- ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2011, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm),

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej oraz środków  komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011., Nr 289, poz. 1699),

- ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.  z 2010, Nr 76, poz. 489 z późn. zm.),

- rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r.  w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych obiętych infrastrukturą  informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010, Nr 201, poz.1333 z póxn. zm.),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów elekttronicznych (Dz. U. z 2012, , poz. 526),

- w przypadku zmian ustawowych Wykonawca winien je uwzględnić w projekcie,

- innych ustawach i przepisach odrębnych, odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Obszar i granice opracowania:

- szczegółowe granice planu określa załącznik graficzny do w/w uchwały,

- powierzchnia obszaru planu wynosi 11984 ha.

- Zakres opracowania.

Etap I

Faza A

    - Wdrożenie procedury formalno-prawnej.

    - Wykonanie (w formie graficznej i opisowej) aktualizacji opracowania ekofizjograficznego na potrzeby sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    - Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej.

    - Przygotowanie projektu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

    - Przygotowanie wykazu i informacji graficznej dotyczącej wniosków wniesionych w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Faza B

- Opracowanie projektu miejscowego planu.

- Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami jakimi powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Faza C

- Przygotowanie pism, rozdzielnika i załączników do rozesłania projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

- Przekazanie projektu planu do opiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Uzyskanie opinii i uzgodnień.

- Zestawienie opinii i uzgodnień.

- W przypadku otrzymania negatywnej opinii, bądź opinii z uwagami, Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do kolejnej fazy, wprowadzić zmiany w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko.

Etap II

Faza A

- Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

- Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

- Przeprowadzenie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- Prezentacja projektu planu i udzielenie odpowiedzi przez Głównego projektanta planu podczas publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

- Przygotowanie wykazu i informacji graficznej dotyczących uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, z propozycją  ich rozstrzygnięcia.

- Opracowanie (odpowiednio do potrzeb) zmian projektu planu i jeżeli zaistnieje potrzeba – odpowiednio: prognozy oddziaływania na środowisko.

- Przygotowanie listy organów i instytucji, do których należy przekazać projekt planu do ponownego opiniowania i uzgodnień.

Faza B

- Opracowanie końcowej edycji projektu planu do uchwalenia.

- Przygotowanie dokumentów i załączników do projektu uchwały w sprawie planu.

Faza C

- Uchwalenie i opracowanie dokumentacji formalno-prawnej dla wojewody do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa

- Przygotowanie tekstu i rysunku planu do publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

- Skompletowanie dokumentacji planistycznej planu.

- Pozostałe zasady współpracy.

W trakcie procedury sporządzenia planu wykonawca zobowiązany jest do;

- Udziału i prezentacji projektu planu:

a) Wójtowi,

b)  na sesjach Rady Gminy Mstów,

c) na posiedzeniach odpowiednich komisji Rady Gminy Mstów,

d) na posiedzeniach Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

e) w zależności od potrzeb podczas uzgodnień i opiniowania,

f) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

- Forma opracowania.

Część tekstowa planu powinna być wykonana w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej.

Rysunek planu powinien być sporządzony w wersji tradycyjnej – papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w formie cyfrowej i papierowej w 6 egzemplarzach.

- Wymagania zamawiającego dotyczące gwarancji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

  - W czasie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wykazane przez zamawiającego niezgodności lub rozbieżności nie wykryte w trakcie odbioru przedmiotu umowy.

  - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat  za prace realizowane w ramach gwarancji.